## Blad1
Als | Wil ik | Zodat ik | MoSCoW | Sprint | Todo
Verzorger | Mijn dashboard kunnen openen met elk apparaat met internet | Zeker weet dat niemand anders een taak kan aanmaken of kan bewerken voor mijn cliënt | Must | 2 | Todo
Verzorger | Kunnen inloggen op mijn persoonlijke account | Op het dashboard kom en beginnen met taken aanmaken | Must | 2 | Todo
Verzorger | Taken aanmaken voor mijn cliënt voor de dag, week of maand | Zodat mijn cliënt de taken kan gaan uitvoeren | Must | 2 | Todo
Verzorger | De taken van mijn cliënt kunnen aanpassen | Iets kan verbeteren als het er fout in is gezet of als ik de tijd wil veranderen | Must | 2 | Todo
Verzorger | Kiezen wie een bericht krijgt van de "panic" knop | Zodat ik of familie leden op de hoogte worden gebracht | Must | 2 | Todo
Verzorger | Zorgen dat er een notificatie word verzonden waarneer de "panic" knop word gebruikt (bericht of e-mail) | Zodat er actie ondernomen kan worden als er iets mis is of als de cliënt het niet weet | Must | 2 | Todo
Verzorger | Een wachtwoord vergeten knop | Ik een nieuw wachtwoord kan aanvragen als ik die ben vergeten | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Zien hoelaat ik welke taak heb | Van tevoren kan weten hoelaat ik iets moet doen en daar rekening mee houden | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Dat de site/ app simpel en overzichtelijk is | Weet hoe het werkt en er niet van in de war raak | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Alle taken kunnen zien die de verzorgen heeft aangemaakt | Kan zien welke taken op welk moment moet doen | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Op een paniek knop kunnen klikken | Hulp kan krijgen als dit nodig is | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Automatisch alle stappen van een taak zien als ik op de notificatie klik | Zodat ik niet word afgeleid door andere dingen op de app en snel de taak kan uitvoeren | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Een overzicht krijgen van de aankomende taken nadat ik een taak heb voltooid | Kan zien welke taken ik hierna moet doen | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Een uitleg video zien bij elke taak | Makkelijk zie wat ik moet doen | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Zien hoelang een stap van een taak zou moeten duren | Kan zien hoeveel tijd ik nog voor de taak heb | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | De uitleg van de taak opnieuw kunnen bekijken | Goed weet wat ik moet doen als het nog niet duidelijk was | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Een notificatie krijgen als ik een taak moet doen | Op de hoogte bent als ik een taak moet doen | Must | 2 | Todo
Cliënt verzorger | Alleen de app actief hebben als ik een taak moet doen | Zodat ik niet afgeleid of geïrriteerd raak van de app als ik hem niet hoef te gebruiken | Must | 2 | Todo
|  |  | Must | 0 - Opzet / design | Todo
|  |  | Should | 1 - Development | Work in progress
|  |  | Could | 2 - Testen en verbeteren | Done
|  |  | Would | 3 - puntjes op de i en opleveren